## 项目进度汇总
项目 |  |  |  | 工时评估 | [7 empty] | 工作量评估 |  |  |  | 偏差度 |  | 紧急度 | 备注
项目名 | 项目状态 | 项目经理 | 项目计划 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划工时 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工时 | 预留测试时间 | 工时利用率 | 总工作包 | 已完成 | 未完成 | 完成度
BPS2GO | 开发完成 | 邱吉良 |  | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 107 | 2020-06-08 | 2020-09-11 | 94.1 | 0 | 87.94% | 35 | 35 | 0 | 100% | 12.06% | 项目超前
| 开发完成 |  | 客户提出bug | 2020-09-14 | 2020-09-17 | 4 | 2020-09-14 | 2020-09-17 | 3.6 | 0 | 90% | 4 | 4 | 0 | 100% | 10% | 项目正常
rtns | 开发完成 | 邱吉良 |  | 2020-07-22 | 2020-09-16 | 18 | 2020-07-22 | 2020-09-17 | 13 | 0 | 72.22% | 20 | 20 | 0 | 100% | 27.78% | 项目超前
医院诊断系统 | 开发完成 | 邱吉良 |  | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 30 | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 28.5 | 0 | 95% | 16 | 16 | 0 | 100% | 5% | 项目正常
锦溪签到系统 | 开发完成 | 唐远 | 第一次开发 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 8 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 8 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 | 100% | 0% | 项目正常
| 开发完成 |  | 第二次开发 | 2020-08-24 | 2020-09-17 | 36 | 2020-08-24 | 2020-09-17 | 34 | 0 | 94.44% | 16 | 16 | 0 | 100% | 5.556% | 项目正常
库位指示系统 | 开发完成 | 唐远 |  | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 10 | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 10 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 | 100% | 0% | 项目正常
*项目启动会，获取项目计划时间
*每周更新项目工时与项目进度
Note on E3: admin: 启动会，获取该值
Note on F3: admin: 启动会，获取该值
Note on G3: admin: 启动会，获取该值
Note on J3: admin: 截止目前所耗费的工时
Note on K3: admin: 启动会，获取该值
Note on L3: admin: 实际工时/(计划工时-测试时间)
Note on M3: admin: 启动会，获取该值
Note on L11: admin: 当>30%时，检查完成度是否>30%,若偏差过大，提醒项目经理; 当>50%时，检查完成度是否>50%,若偏差过大，提醒项目经理; ......

## 项目文档状态
阶段 | 项目 | 责任人 | 库管家 | CMS Report | BPS2GO | 数据备份系统 | lims | rnts | VM | 4M | 锦溪签到系统 | 库位指示系统 | 医院诊断系统 | 微信报修
项目规划阶段 | 需求分析 | PM | OK | OK | OK | / | ok | ok | ok | / | OK | ok | ok | /
| 原型设计 | PM | OK | OK | OK | ok | / | ok | ok | / | OK | ok | ok | /
| 数据结构 | PM | OK | / | OK | / | / | / | / | / | OK | ok | ok | /
| 项目计划 | PM | OK | ok | OK | / | ok | ok | ok | / | OK | ok | ok | ok
| 测试计划 | Tster | OK | ok | / | / | / | / | / | / | / | / | ok | /
项目开发阶段 | 项目计划更新 | Tster | processing | ok | ok | / | ok | ok | processing | / | ok | ok | ok | ok
| 测试计划更新 | Tster | processing | ok | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
项目交付阶段 | 测试报告 | Tster |  | ok | ok | / | / | / |  | / | ok | / |  | /
| 用户手册 | PM |  | ok |  | ok | ok | / |  | / | ok | / |  | ok
| 验收报告 | PM |  | ok |  | ok | ok | ok |  | / |  | / |  | /
| Bug追踪 | Tster | processing | / | ok | / | / | / |  | / | / | / |  | /
| 项目工时汇总 | Tster | processing | ok | ok | ok | ok | ok |  | / | ok | ok | ok | /
项目完结 | 原型设计 数据结构 项目计划 测试计划: bug追踪; ok / / /: ok; / / / /: ok
Note on B1: admin: 红色：必须要有 黄色：可选择性提供 橙色：二期项目可以不提供

## 库位指示系统
项目 | 任务名称 | 任务内容 | 开发人员 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 预估工时 | 状态 | 进度 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工时 | 备注
库位指示系统 | 库位指示系统研究 | 库位指示系统研究 | 王好 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 3
库位指示系统 | 配置页面 | 配置页面 | 王好 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2
库位指示系统 | 客户端 | 客户端 | 王好 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3
库位指示系统 | 修改功能 | 修改功能 | 王好 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2

## 锦溪签到系统
项目 | 工作模块 | 功能 | 开发人员 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 预估工时 | 状态 | 进度 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工时/天 | 备注
锦溪签到系统（第一次开发） | 签到接口 | 签到接口 | 王好 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2
| 项目分析 | 项目分析 | 唐远 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2
| 手机端页面 | 手机端页面 | 杨少宾 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2
| 会议页面 | 会议页面 | 王本鹏 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2
锦溪签到系统（第二次开发） | 修改接口 | 修改接口 | 王好 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 1
| 定位签到 | 定位签到 | 杨少宾 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2
| 签到系统 | 研究手机定位 | 唐远 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2
| 微信公众号 | 微信公众号 | 杨少宾 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 3
| 添加接口 | 添加接口 | 王好 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 1
| 公众号配置 | 公众号配置 | 唐远 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1
| 个人信息维护 | 个人信息维护 | 杨少宾 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1
| 获取地理位置 | 获取地理位置 | 杨少宾 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1
| 签到页面 | 签到页面 | 杨少宾 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3
| 签到系统，培训项目，MES | 签到系统，培训项目，MES | 唐远 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 已完成 | 100% | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5
| 签到页面 | 签到页面 | 杨少宾 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 已完成 | 100% | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3
| 更新接口 | 更新接口 | 唐远 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2
| 测试 | 测试 | 戴炳晨 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2
| 添加地图功能 | 添加地图功能 | 王好 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3
| 部署测试 | 部署测试 | 杨少宾 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2
| 线上部署 | 线上部署 | 杨少宾 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2

## 医院诊断系统
项目 | 所属项目 | 任务内容 | 开发人员 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 预估工时 | 状态 | 进度 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工时 | 备注
医院winform | winform框架搭建 |  | 朱恒军 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2
| winform控件美化 |  | 朱恒军 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2
| winform数据库交互 |  | 朱恒军 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 1
| 角色权限设计 |  | 李志 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 1.5 | 已完成 | 100% | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 1.5
| 角色权限UI |  | 李志 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2
| Login页面 | Login页面&菜单tab | 朱恒军 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1
| Patient Diagnosis | Patient Diagnosis | 朱恒军 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1
| Add Basic Data | Add Basic Data | 朱恒军 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1
| Follow-up Record | Follow-up Record | 朱恒军 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2
| 角色权限 | 角色权限 | 李志 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1
| 下拉框配置 | 下拉框配置 | 李志 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2
| 预诊信息 | 预诊信息 | 李志 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2
|  | 预诊信息 | 李志 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2
|  | follow模块 | 朱恒军 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2
|  | 配合测试-优化修改bug | 李志 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3
|  | 配合测试-优化修改bug | 朱恒军 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3

## rnts
项目 | 工作模块 | 功能 | 开发人员 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 预估工时 | 状态 | 进度 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工时/天 | 备注
rtns | 沟通tpm模块需求 |  | 邱吉良 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0.2 | 已完成 | 100% | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 0.2
| tpm模块原型图 |  | 邱吉良 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 0.7 | 已完成 | 100% | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 0.7
| tpm模块 | 原型待客户确认，确认后交由前端开发 | 邱吉良 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 0.5 | 已完成 | 100% | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0.2
| 业务接口对接 | 7.27 14:00 与董工对接原型交互， 董工会重新设计下接口，再给文档，预计两三天 7.30 回复周一对接 | 邱吉良 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0.2 | 已完成 | 100% | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0.2
| 单点登录对接 | 7.28 9:30 与李工对接，文档待整理，预计一两天 已OK | 邱吉良 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0.2 | 已完成 | 100% | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 0.2
| 单点登录对接 | 根据文档沟通对接方式 ok | 邱吉良 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 0.1 | 已完成 | 100% | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 0.2
| 前端 | 框架搭建，布局 | 王本朋 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3
| tpm前端 | 查询条件接入 | 王本朋 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1
|  | 待办事项交互 | 王本朋 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1
|  | 单点登录 未联调 | 王本朋 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 1
|  | 操作步骤&提交（接口暂未完毕） 接口预计下周给，先开发vsm | 王本朋 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | pending
|  | 与董工开会对接整理接口， 已提供部分，剩余部分还在重构 | 邱吉良 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0.1 | 已完成 | 100% | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 0.2
| tpm前端 | 操作步骤&提交 周一与客户联系接口是否OK？ 8.11 董工回复 还需两三天，预计周五再联系下 8.14 回复预计周一可以给到 | 王本朋 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 3 | pending
|  | 给董工演示现有功能，沟通后续问题 -签名方式技术调研 | 邱吉良 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 0.1 | 已完成 | 100% | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 0.1
| 接口沟通 | 已提供展示接口 提交，签名接口开发中 | 邱吉良 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0.1 | 已完成 | 100% | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0.1
|  | 对接 | 详情交&提交 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2
|  | 页面开发 | 邱吉良 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0.4 | 已完成 | 100% | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 0.4
| 签名模块 | 联测 | 邱吉良 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 1
|  | 开会对接，接入权限接口 | 邱吉良 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0.5 | 已完成 | 100% | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0.5
|  | 样式调整 | 彭玉芳 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1

## BPS2GO
项目 | 工作模块 | 功能 | 开发人员 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 预估工时 | 状态 | 进度 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际工时/天 | 备注
bps2go-前端 | 项目搭建 | angular前端 基于博世webcore | 杨春 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2
| 渗透测试设计 | 数据加密封装 | 杨春 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 1
| Asset配置 |  | 杨春 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 2
| Map配置 | 上传map，画坐标 | 杨春 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 5 | 已完成 | 100% | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 5
| Map配置 | 上传map，画坐标（预留2天协助处理） | 邱吉良 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 2
| MapZone配置 | map上画zone（优先实现矩形,圆形） | 杨春 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 5 | 已完成 | 100% | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 5
| MapZone配置 | map上画zone（预留2天协助处理） | 邱吉良 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 2
| Flow&Step配置 |  | 杨春 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 4 | 已完成 | 100% | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 4
| Flow&Step配置 | 预留1天协助处理 | 邱吉良 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 1
| 配置模块演示及UI优化 |  | 杨春 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 已完成 | 100% | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5
| 配置模块演示及UI优化 |  | 邱吉良 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 已完成 | 100% | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 4
| 配置模块验收OK |  | 邱吉良 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1
| 报表页面demo |  | 杨春 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3
| 多语言技术调研 |  | 邱吉良 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 1
| 报表模块首次会议+逻辑梳理 |  | 邱吉良 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2
| 新增working route setup |  | 杨春 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2
| 新增working route setup |  | 邱吉良 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1
| 报表模块二次会议 | 接口梳理 数据对接 | 邱吉良 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 已完成 | 100% | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 3
| 报表模块逻辑梳理+框架搭建 | 技术选型 | 杨春 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 已完成 | 100% | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5
| 面条图+热力图 |  | 杨春 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 已完成 | 100% | 2020-07-27 | 2020-08-05 | 6
| 柱状图 |  | 杨春 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 | 已完成 | 100% | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2
| cycle table |  | 杨春 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2
| 流程图 |  | 杨春 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 4 | 已完成 | 100% | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 3
| full screen配置 |  | 杨春 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2
| Diagnosis Mode |  | 杨春 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1
| 报表对于配置的改动 | 首页imprint 改动 maplist mqtt接入 修改step 提示框 接入朱工提供的服务 | 杨春 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 4
| Real-time Transparency | 实时监控 | 杨春 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 5
| reportconfig | 报表配置 | 杨春 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 | 3
| Spaghetti Report | 轨迹图，原来基础上增加 ct table | 杨春 | 2020-07-17 | 2020-07-29 | 10 | 10
| Heatmap Report | 热力图 | 杨春 | 2020-07-30 | 2020-08-05 | 6 | 6
| ctgraph Report | 柱状图 | 杨春 | 2020-08-06 | 2020-08-11 | 4 | 4
| Flowchart Report | 流程图 | 杨春 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 7 | 7
| 整体测试 |  | 杨春 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 7 | 7
bps2go-后端 | 项目搭建 | .netcore api ，数据库搭建 | 邱吉良 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2
| 渗透测试设计 | 方案设计，后端中间件封装，整体测试 | 邱吉良 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2
| asset配置 | 后端接口，前后端对接 | 邱吉良 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 1
| map配置 | 后端接口，前后端对接 | 邱吉良 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 3
| mapzone配置 | 后端接口，前后端对接 | 邱吉良 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 3
| flow&setup配置 | 后端接口，前后端对接 | 邱吉良 | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-06-30 | 2020-07-03 | 3
| 面条图+热力图 |  | 邱吉良 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 已完成 | 100% | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1
| 柱状图 |  | 邱吉良 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 | 已完成 | 100% | 2020-08-06 | 2020-08-14 | 3.3
| cycle table |  | 邱吉良 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2
| full screen配置 |  | 邱吉良 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 已完成 | 100% | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 1
| 报表对于配置的改动 | 首页imprint 改动 maplist mqtt接入 修改step 提示框 接入朱工提供的服务 | 邱吉良 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 1.8
| reportconfig | 报表配置 | 邱吉良 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 3 | 3
| Spaghetti Report | 轨迹图，原来基础上增加 ct table | 邱吉良 | 2020-07-17 | 2020-07-29 | 10 | 10
| Heatmap Report | 热力图 | 邱吉良 | 2020-07-30 | 2020-08-05 | 6 | 6
| ctgraph Report | 柱状图 | 邱吉良 | 2020-08-06 | 2020-08-11 | 4 | 4
| Flowchart Report | 流程图 | 邱吉良 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 7 | 7
| 整体测试 |  | 邱吉良 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 7 | 7
交付阶段bug
|  | 完成饶总提出着色问题 | 邱吉良 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0.5 | 已完成 | 100% | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 0.5
|  | 修复客户提出bug | 杨春 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 已完成 | 100% | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2
|  | mqtt模块优化 | 杨春 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 1 | 已完成 | 100% | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1
|  | 接入朱总新mqtt | 邱吉良 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0.1 | 已完成 | 100% | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 0.1

## 工时汇总
项目工时汇总
项目名 | 库位指示系统 | 锦溪签到系统 | 医院诊断系统 | rnts | BPS2GO
计划启动时间 | 2020-08-25 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 2020-07-22 | 2020-06-08
计划结束时间 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-16 | 2020-08-31
预估总工时(天) | 10 | 41 | 28.5 | 18.1 | 107
实际启动时间 | 2020-08-25 | 2020-08-20 | 2020-08-31 | 2020-07-22 | 2020-06-08
实际完成时间 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-17 | 2020-09-11
实际总工时(天) | 10 | 39 | 28.5 | 13 | 94.1
PM：唐远 | √ | √
PM：邱吉良 |  |  | √ | √ | √
前端：彭玉芳 |  |  |  | √
前端：杨春 |  |  |  |  | √
后端：朱恒军 |  |  | √
后端：李志 |  |  | √
后端：王好 | √ | √
后端：杨少宾 |  | √
测试：戴炳晨 |  | √
王本鹏 |  | √ |  | √